CALENDARIO DE ARRANQUE
SEPTIEMBRE. 27-28. Seminario Fundación Carasso.
Miércoles 27. 15.00-21.00. Presentación para la Fundación Carasso. 5 minutos/5 diapos. Preparan y asisten Isa V. y Paula
Jueves 28. 10.00-14.00. Encuentro con otros proyectos Fundación Carasso. Asisten Paula y Marta M.
JUEVES 5 OCTUBRE. 12.00 Paseo por aulas. 14.00-15.30. Reunión de arranque
LUNES 9 OCTUBRE. 15.00-17.00 PRIMER SEMINARIO PEDAGÓGICO
LUNES 16 OCTUBRE. Primer día de Noelia
JUEVES 19 OCTUBRE. Primer taller de Calatea
Propuesta para el TALLER DE ARTE (Isa V.): sacar una gráfica chula que sirva para diseñar logo, cartelería, sección en el blog del cole...
2. COORDINACIÓN:
Primera semana de septiembre: presentación del proyecto a toda la comunidad educativa (Calatea prepara ppt)
Segundo jueves de mes, de 14.00-15.00: reunión de coordinación con coordinadores de bloque y otros agentes implicados (primera reunión: jueves 12 de octubre).
Un seminario pedagógico al trimestre, para presentar aprendizajes y propuestas de trabajo en aula
Todos los jueves: tiempos de coordinación (9.00-11.00, pero pueden cambiar)
Organización de eventos: 7 jam-sesion, participación en festival de invierno y verano, 3 excursiones (falta definir mejor esto).
3. DOCUMENTACIÓN:
PROFES: observación participante, sociograma
CALATEA: fichas de actividad, composición piezas vídeo, diario narrativo (con Noelia), encuestas de satisfacción con actividades organizadas, encuesta sobre roles de género y estereotipos étnicos
MARTA M.: documentación de seminario pedagógico (fichas de actividad y encuesta de satisfacción), evolución de participación de asambleas (de alumnos y de familias), recabar con ayuda del equipo datos de centro (% matriculación, % absentismo, incidencias y motivos...).
(A principio de curso, Calatea y Marta creamos documentación básica y gestor de proyectos para llevar esto fácilmente).
4. TALLER DE TEATRO (15 octubre - 15 junio):
1 grupo de segundo bloque / 1 taller con 3º
Intervenciones en el resto de aulas, en jams, en el patio... función de mediación y observación
Calatea organiza además un seminario pedagógico trimestral y los eventos/excursiones.
5. TALLER DE MÚSICA (15 octubre - 15 junio):
Dos días en semana (lunes y jueves, de 9.30 a 14.00)
Composición de una pieza musical
6. PRESUPUESTO
Música en residencia. 8 meses. 1.150e brutos (con autónomos: 907,50 netos. Con alta SS: 759,00 netos). Total: 9.200e
Coordinación-Teatroforo-Mediación. 8 meses. 750e + 21% IVA = 907,50. Total: 7.260e
Atención psicosocial. Phoenix. 8 meses x 242,50 = 1.940e
7 invitaciones encuentros musicales. 700E
15 cajones x 45 euros = 675 euros
3 salidas musicales. 225 euros
Total: 20.000